‏ARTECH ‏Studio OS ‏دليل الموظفين ‏كيف تستخدم النظام يومًا بيوم — وليس دليل تركيب تقني ‏للاستخدام الداخلي · أكتوبر ٢٠٢٦

‏للموظفين في كل الأقسام: الأعمال، التطوير، العمليات، والحسابات. يشرح الأدوار، مسار المشروع، وكل شاشة في النظام.

‏المحتويات

‏١.  ما هو Studio OS	3

‏٢.  تسجيل الدخول والحساب	3

‏٣.  الأدوار	3

‏٤.  من يرى أي قائمة	4

‏٥.  دورة حياة المشروع	5

‏٦.  فتح المشروع — التبويبات	5

‏٧.  الرئيسية	6

‏٨.  المشاريع	6

‏٩.  تبويبات المشروع بالتفصيل	7

‏١٠.  التكليفات (رئيس القسم التقني)	9

‏١١.  تقويم التركيبات	9

‏١٢.  كتالوج المعدات	9

‏١٣.  المورّدون	9

‏١٤.  المستخدمون	9

‏١٥.  رسائل البريد التي يرسلها النظام	9

‏١٦.  للمدير العام فقط	10

‏١٧.  بطاقات سريعة	10

‏١٨.  إن نقص شيء	11

# ‏١.  ما هو Studio OS

‏نظام ARTECH لإدارة مشاريع التجارب التفاعلية في مكان واحد. قاعدة البيانات هي المرجع الوحيد. ما تراه يعتمد على قسمك وهل أنت رئيس قسم.

‏يغطي النظام:

‏•  ‏ملخصات العملاء

‏•  ‏تكليف المطوّرين والمواعيد

‏•  ‏ملاحظات العميل

‏•  ‏الطلبات الداخلية (متوقف / يحتاج بيانات / يحتاج ملفات)

‏•  ‏المعدات

‏•  ‏التركيب في الموقع

‏•  ‏الميزانية والتحصيل والمصروفات والربح

‏•  ‏ملفات الفريق

‏•  ‏تذكيرات بالبريد

‏بدّل لغة الواجهة من العربية / English في أعلى الصفحة. التواريخ والمبالغ حسب توقيت القاهرة.

# ‏٢.  تسجيل الدخول والحساب

‏١.  ‏افتح عنوان Studio OS الذي تستخدمه الشركة.

‏٢.  ‏سجّل بالبريد وكلمة المرور المؤقتة التي أعطاها لك رئيس قسمك (أو ‏المدير العام‏).

‏٣.  ‏في أول دخول ‏يجب تغيير كلمة المرور‏ من ‏الحساب‏ قبل استخدام باقي النظام.

‏٤.  ‏بعدها غيّر كلمة المرور متى شئت من ‏الحساب‏.

‏إذا عُطّل الحساب لن تدخل. راجع رئيس قسمك.

‏الميكروفون في بعض الحقول للإملاء الصوتي. العربية هي الافتراضي حتى تُحفظ الأسماء والملاحظات بشكل صحيح.

# ‏٣.  الأدوار

| ‏الدور | ‏القسم | ‏العمل المعتاد |
| --- | --- | --- |
| ‏المدير العام | ‏— | ‏يرى كل شيء. يعيّن رؤساء الأقسام. المستخدمون، سجل النشاط، الأتمتة. |
| ‏رئيس قسم الأعمال | ‏الأعمال | ‏الملخصات، الميزانية، موعد التركيب، قرارات ملاحظات العميل، تعليم المشروع مكتملًا. إدارة مستخدمي الأعمال. |
| ‏أعمال | ‏الأعمال | ‏نفس عمل المشروع بدون إدارة المستخدمين أو تصدير Excel. |
| ‏مدير الحسابات | ‏الحسابات | ‏الميزانية والدفعات والمصروفات. إدارة مستخدمي الحسابات. |
| ‏محاسب | ‏الحسابات | ‏نفس العمل المالي بدون إدارة المستخدمين. |
| ‏رئيس القسم التقني | ‏التطوير | ‏تكليف المطوّرين والمواعيد والمراحل ومراجعة العمل. يرى كل المشاريع والميزانية (عرض). إدارة المطوّرين. |
| ‏مطوّر | ‏التطوير | ‏المشاريع المكلَّف بها فقط. العمل، المراحل، دليل التركيب، طلب المعدات. |
| ‏مدير العمليات | ‏العمليات | ‏تقويم التركيب، بدء التركيب وإنهاؤه، المعدات، المورّدون. إدارة مستخدمي العمليات. |
| ‏عمليات | ‏العمليات | ‏نفس عمل الموقع بدون إدارة المستخدمين. |

‏رئيس القسم يضيف ويعدّل ويعيد تعيين كلمة المرور ويعطّل أعضاء قسمه العاديين فقط. لا يغيّر رؤساء آخرين ولا المدير العام. المدير العام وحده يعيّن الرؤساء.

# ‏٤.  من يرى أي قائمة

| ‏القائمة | ‏من يراها |
| --- | --- |
| ‏الرئيسية، المشاريع، الطلبات، الحساب | ‏الجميع |
| ‏التكليفات | ‏المدير العام ورئيس القسم التقني |
| ‏التركيبات | ‏الجميع ما عدا المطوّرين |
| ‏المعدات | ‏المدير العام، التطوير، العمليات |
| ‏المورّدون | ‏المدير العام، الأعمال، العمليات |
| ‏المالية | ‏المدير العام، الأعمال، الحسابات، رئيس القسم التقني |
| ‏المستخدمون | ‏المدير العام ورؤساء الأقسام |
| ‏النشاط والأتمتة | ‏المدير العام فقط |

‏المطوّر لا يرى موعد التركيب الحقيقي ولا أي أرقام مالية.

# ‏٥.  دورة حياة المشروع

‏المسار المعتاد. الزر يظهر فقط إذا كان دورك يملك هذه الخطوة.

| ‏الخطوة | ‏الحالة | ‏من يعمل | ‏ماذا يفعل |
| --- | --- | --- | --- |
| ‏1 | ‏تم تقديم الملخص | ‏رئيس القسم التقني | ‏يكلّف الفريق ويحدد موعد التطوير. |
| ‏2 | ‏تم التكليف | ‏المطوّر | ‏يبدأ التطوير. |
| ‏3 | ‏قيد التطوير | ‏المطوّر | ‏يرسل العمل للمراجعة الداخلية. |
| ‏4 | ‏مراجعة داخلية | ‏رئيس القسم التقني | ‏يعتمد فقط بعد وجود الدليل وفيديو العرض. |
| ‏5 | ‏جاهز للتركيب | ‏العمليات | ‏تبدأ التركيب في الموقع. |
| ‏6 | ‏جارٍ التركيب | ‏العمليات | ‏تعلّم أنه تم التركيب وتكتب التقرير. |
| ‏7 | ‏تم التركيب | ‏الأعمال | ‏تعلّم المشروع مكتملًا. |
| ‏8 | ‏مكتمل | ‏— | ‏التقرير الشهري يستخدم هذا التاريخ. |

‏•  ‏رئيس القسم التقني‏ يستطيع إرجاع المشروع ‏إلى التطوير‏ من المراجعة الداخلية أو من «جاهز للتركيب».

‏•  ‏العمليات تستطيع إيقاف التركيب مؤقتًا (العودة إلى جاهز للتركيب).

‏•  ‏قد يكون المشروع متوقفًا مؤقتًا أو ملغى في البيانات؛ العمل اليومي يتبع المسار أعلاه.

## ‏من يفعل ماذا

‏١.  ‏الأعمال‏ ينشئ الملخص (الاسم، العميل، الوصف، المراجع، التصميم، المحتوى، ملاحظات أخرى). يضع الميزانية و‏موعد التركيب الحقيقي‏ عند معرفته. يمكن إضافة مواعيد عرض العمل الجاري للعميل.

‏٢.  ‏رئيس القسم التقني‏ يفتح ‏التكليفات‏، يختار المطوّرين، يحدد موعد التطوير والمراحل.

‏٣.  ‏المطوّرون‏ يبدأون التطوير، ينهون المراحل، يكتبون ‏دليل التركيب‏ (إنجليزي و/أو عربي) ويضعون رابط ‏فيديو العرض‏ المصوَّر على نفس التجهيز الذي سيُركَّب.

‏٤.  ‏لا يمكن اعتماد «جاهز للتركيب» قبل الخطوات وفيديو العرض.

‏٥.  ‏العمليات‏ تستخدم ‏التركيبات‏، تعيّن فنيًا مسؤولًا، تبدأ العمل، تكتب التقرير، تعلّم أنه تم التركيب.

‏٦.  ‏الأعمال‏ تعلّم المشروع ‏مكتملًا‏ بعد التركيب (هذا التاريخ يدخل التقرير الشهري).

‏٧.  ‏الحسابات‏ تسجّل التحصيل والمصروفات في أي وقت بعد وجود الميزانية.

# ‏٦.  فتح المشروع — التبويبات

‏المشروع مقسوم إلى تبويبات. يمكنك فتح أي تبويب مسموح لدورك.

‏إذا فتحت المشروع من الرئيسية أو المشاريع، التبويب الأول حسب الدور:

| ‏أنت | ‏يفتح على |
| --- | --- |
| ‏محاسب | ‏المالية |
| ‏عمليات | ‏التركيب |
| ‏مطوّر / رئيس القسم التقني | ‏التطوير |
| ‏أعمال / المدير العام | ‏الملخص |

‏إذا ضغطت المشروع من صفحة أخرى، تلك الصفحة هي التي تحدّد التبويب:

| ‏ضغطت من | ‏يفتح |
| --- | --- |
| ‏المالية | ‏المالية |
| ‏التركيبات | ‏التركيب |
| ‏التكليفات | ‏التطوير |
| ‏الطلبات | ‏الطلبات |
| ‏المعدات | ‏المعدات |

# ‏٧.  الرئيسية

‏ترحيب، دورك، وإن كنت ترى كل المشاريع: أعداد المسار ومواعيد التطوير القريبة. اللوحات تظهر فقط إن كان فيها شيء لك:

‏•  ‏مشاريعي‏ — الأعمال المكلَّف بها

‏•  ‏التركيبات القادمة‏ — إن كنت من العمليات

‏•  ‏ملاحظات العميل‏ المسندة إليك، أو بانتظار الأعمال

‏•  ‏حالة النظام‏ — المدير العام فقط

# ‏٨.  المشاريع

‏•  ‏المطوّر‏ يرى مشاريعه فقط.

‏•  ‏الباقون يرون كل المشاريع (ما عدا الملغى في بعض القوائم).

‏•  ‏ملخص جديد‏ لقسم الأعمال (والمدير العام).

‏•  ‏تحميل Excel‏ للمدير العام ورئيسي الأعمال والحسابات. يمكن تجميع الأرباع حسب تاريخ الملخص أو تاريخ التركيب.

‏كل بطاقة تعرض الحالة والعميل والفريق وموعد التطوير، وإن سُمح لك: موعد التركيب والميزانية.

# ‏٩.  تبويبات المشروع بالتفصيل

## ‏الملخص

‏ما طلبه العميل. الأعمال تعدّله. مواعيد عرض العمل الجاري هنا أيضًا.

## ‏الملاحظات

‏سجّل ما قاله العميل (واتساب، اتصال، بريد، اجتماع، زيارة موقع، أو رابط العميل). تُقسَّم إلى بنود: تصميم، محتوى، تقني، طلب جديد، عام.

‏المسار المعتاد:

‏١.  ‏الأعمال أو العمليات ‏يسجّلان‏ الملاحظة (يمكن تقسيمها تلقائيًا إلى بنود).

‏٢.  ‏إن كان ‏طلبًا جديدًا خارج الملخص‏ ينتظر قرار الأعمال: ضمن المشروع / تكلفة إضافية / مرفوض.

‏٣.  ‏رئيس القسم التقني أو الأعمال ‏يسندان‏ البند.

‏٤.  ‏المسؤول (أو مطوّرو المشروع) يعلّمون ‏قيد التنفيذ‏ ثم ‏منجز‏.

‏٥.  ‏المطوّر قد يطلب ‏أيامًا إضافية‏ على موعد التطوير؛ رئيس القسم التقني يقبل أو يرفض.

‏٦.  ‏الأعمال يؤكد أن ‏العميل اعتمد‏، أو العميل يفعل ذلك من رابطه.

‏رابط العميل: الأعمال يشغّل رابطًا خاصًا. العميل يرى حالة مبسطة (بدون خطوات داخلية)، يضيف تعليقًا، ويقول إن البند لم يصبح صحيحًا بعد. نقاش الفريق يبقى داخليًا. البنود العاجلة ظاهرة بوضوح.

## ‏الملفات

‏رفع مشترك (سحابة): الملخص، ملفات العميل، الهوية، التصميم، المحتوى، المعاينة، التسليم. حد 100 ميجابايت للملف.

‏ملفات العمل الثقيلة (Unreal وC4D وPremiere) تبقى على قرص المكتب في المجلدات الظاهرة في الصفحة — لا تُرفع.

‏المطوّر يدير ملفات مشاريعه فقط. الأعمال والعمليات ورئيس القسم التقني والمدير العام أوسع صلاحية.

## ‏التطوير

‏الفريق، موعد التطوير، المراحل، أزرار الحالة، ودليل التركيب.

‏•  ‏رئيس القسم التقني:‏ تكليف / إزالة مطوّرين، الموعد، إضافة مراحل، الاعتماد أو الإرجاع.

‏•  ‏مطوّرو المشروع:‏ بدء العمل، الإرسال للمراجعة، تعليم المراحل، كتابة الدليل (أي لغة؛ الأخرى تُترجم عند الحفظ إن كانت فارغة).

## ‏الطلبات

‏داخل المشروع وعلى صفحة الطلبات. اطلب من شخص ما يحتاجه المشروع: متوقف، يحتاج بيانات، يحتاج ملفات، أو غير ذلك. يظهر الطلب فقط للمعنيين.

‏•  ‏المستلم (أو رئيس قسمه) ينهي ‏جزأه‏.

‏•  ‏عند إنهاء كل الأجزاء يُغلق الطلب.

‏•  ‏من رفع الطلب (أو المدير العام) يستطيع ‏الإلغاء‏.

‏•  ‏الرقم على ‏الطلبات‏ في القائمة هو ما ينتظرك.

## ‏المعدات (على المشروع)

‏اطلب وحدات لفترة زمنية. إن وُجدت وحدات حرة يُعتمد الطلب فورًا. وإلا يدخل قائمة الانتظار حتى يتوفر المخزون.

‏بعد انتهاء الاستخدام علّم تم الإرجاع (أو إلغاء). المدير العام ورئيسا التطوير والعمليات يحدّثان الكتالوج (الكمية والحالة: نشط / صيانة / معطل / خارج الخدمة).

## ‏التركيب

‏مخفي عن المطوّرين.

‏•  ‏الأعمال‏ يحدد الموعد الحقيقي ورابط الموقع والملاحظات.

‏•  ‏العمليات‏ تعيّن الفني المسؤول، تبدأ التركيب، توقفه، تعلّم أنه تم، تكتب التقرير.

‏•  ‏الأعمال‏ تعلّم ‏مكتمل‏ بعد التركيب.

## ‏المالية

‏مخفي عن المطوّرين والعمليات.

| ‏الرقم | ‏المعنى |
| --- | --- |
| ‏الميزانية | ‏المبلغ المتفق عليه. لا تنقص عند إضافة مصروف. |
| ‏الإيراد | ‏ما حُصّل. يبقى صفرًا حتى تسجيل دفعة. |
| ‏المتبقي | ‏الميزانية ناقص الإيراد (ما لم يُحصَّل بعد). |
| ‏المصروفات | ‏التكاليف. |
| ‏الربح | ‏الإيراد ناقص المصروفات. يظهر بالأحمر إن زادت التكاليف على التحصيل. |

‏الصلاحيات:

‏•  ‏عرض:‏ المدير العام، الأعمال، الحسابات، رئيس القسم التقني

‏•  ‏تعديل الميزانية:‏ المدير العام، الأعمال، الحسابات

‏•  ‏تسجيل الدفعات والمصروفات:‏ المدير العام والحسابات فقط

‏كيف تسجّل الحسابات عدة قيود: افتح تسجيل دفعة أو مصروف ← املأ سطرًا ← إضافة (كرر) ← حفظ مرة واحدة. يمكن إزالة سطر من القائمة قبل الحفظ. إن كان آخر سطر مملوءًا وضغطت حفظ بدون إضافة، يُحفظ معه.

‏صفحة المالية تعرض نفس الأرقام لكل مشروع.

# ‏١٠.  التكليفات (رئيس القسم التقني)

‏الملخصات المنتظرة كبطاقات، ثم كل مطوّر ومشاريعه النشطة تحته (أقرب موعد أولًا). افتح البطاقة لتكليف الأشخاص والموعد والمراحل في تبويب التطوير.

# ‏١١.  تقويم التركيبات

‏عرض شهري لمواعيد الموقع، «جارٍ التركيب الآن»، ومشاريع بلا موعد. الأعمال يضع الموعد على المشروع. العمليات تنفّذ اليوم من تبويب التركيب.

# ‏١٢.  كتالوج المعدات

‏المخزون، الحر مقابل المستخدم، أي مشروع يحجز وحدات، قائمة الانتظار. الطلب من المشروع. رئيسا التطوير والعمليات (والمدير العام) يضيفون ويعدّلون الأصناف.

# ‏١٣.  المورّدون

‏اسم الشركة، جهة الاتصال، الهاتف، العنوان، والمعدات المستأجرة. للأعمال والعمليات والمدير العام.

# ‏١٤.  المستخدمون

‏•  ‏المدير العام يرى الجميع ويعيّن الرؤساء.

‏•  ‏رئيس القسم يرى قسمه فقط ويضيف أعضاء ‏بكلمة مرور مؤقتة‏ (8 أحرف على الأقل). العضو الجديد يغيّرها في أول دخول.

‏•  ‏إعادة تعيين كلمة المرور أو التعطيل أو التفعيل من صفحة الشخص. لا تعطّل نفسك؛ غيّر كلمة مرورك من ‏الحساب‏.

# ‏١٥.  رسائل البريد التي يرسلها النظام

‏لا تحتاج تشغيلها يدويًا. أمثلة:

‏•  ‏تم تكليفك بمشروع

‏•  ‏طلب يحتاج جزأك

‏•  ‏أُلغي طلب

‏•  ‏ملاحظة عميل مسندة إليك

‏•  ‏موعد التطوير بعد 3 أيام أو غدًا، أو متأخر

‏•  ‏التركيب بعد يومين، أو متأخر

‏•  ‏معدات ما زالت محجوزة

‏•  ‏ملخص أسبوعي‏ (الرؤساء والمدير العام): المسار، التركيبات القادمة، المواعيد المتأخرة، الطلبات المفتوحة، المعدات المستخدمة

‏•  ‏تقرير شهري‏ (رئيس الأعمال والمدير العام): المشاريع المكتملة في الشهر السابق مع ملف Excel

# ‏١٦.  للمدير العام فقط

‏•  ‏النشاط‏ — من غيّر ماذا

‏•  ‏الأتمتة‏ — صحة البريد، وتشغيل المهام اليومية / الأسبوعية / الشهرية عند الحاجة

# ‏١٧.  بطاقات سريعة

## ‏أنا من الأعمال

‏١.  ‏المشاريع ← ملخص جديد

‏٢.  ‏ضع ‏الميزانية‏ و‏موعد التركيب‏ عندما تعرفهما

‏٣.  ‏سجّل ‏ملاحظات العميل‏؛ احسم نطاق «الطلب الجديد»

‏٤.  ‏شغّل ‏رابط العميل‏ عندما يرد بنفسه

‏٥.  ‏بعد أن تعلّم العمليات أنه تم التركيب ← ‏تعليم مكتمل

## ‏أنا رئيس القسم التقني

‏١.  ‏التكليفات‏ — التقط الملخصات المنتظرة

‏٢.  ‏كلّف المطوّرين والموعد والمراحل

‏٣.  ‏بعد إرسال المراجعة ← راجع الدليل والفيديو ← ‏اعتماد: جاهز للتركيب‏ (أو أرجع)

‏٤.  ‏اقبل أو ارفض أيام التطوير الإضافية من بنود الملاحظات

## ‏أنا مطوّر

‏١.  ‏الرئيسية / المشاريع‏ — أعمالك فقط

‏٢.  ‏بدء التطوير‏ ← المراحل ← اكتب الدليل وفيديو العرض

‏٣.  ‏إرسال للمراجعة الداخلية

‏٤.  ‏اطلب معدات أو ارفع طلبًا إن توقفت

‏٥.  ‏لن ترى المال ولا موعد التركيب الحقيقي

## ‏أنا من العمليات

‏١.  ‏تقويم ‏التركيبات

‏٢.  ‏في تبويب ‏التركيب‏: الفني المسؤول، ‏بدء التركيب‏، التقرير، ‏تعليم تم التركيب

‏٣.  ‏المعدات والمورّدون حسب الحاجة

‏٤.  ‏يمكنك تسجيل ملاحظة عميل من الموقع؛ الأعمال تحسم النطاق الإضافي

## ‏أنا من الحسابات

‏١.  ‏المالية‏ أو تبويب ‏المالية‏ في المشروع (يفتح تلقائيًا)

‏٢.  ‏راجع ‏الميزانية

‏٣.  ‏أضف‏ الدفعات والمصروفات للقائمة ثم ‏احفظ

‏٤.  ‏راقب ‏الإيراد‏ (التحصيل) و‏المتبقي‏ و‏الربح

# ‏١٨.  إن نقص شيء

| ‏ما تراه | ‏المعنى المعتاد |
| --- | --- |
| ‏عنصر قائمة غير ظاهر | ‏دورك غير مخصّص له. هذا طبيعي. |
| ‏لا تفتح مشروعًا | ‏أنت مطوّر ولست في الفريق. اطلب من رئيس القسم التقني. |
| ‏لا تغيّر الحالة | ‏الخطوة السابقة لم تتم، أو الدليل/الفيديو ناقص. |
| ‏فشل الدخول | ‏كلمة المرور، أو الحساب معطّل. راجع رئيسك. |

‏أسئلة سياسة العمل في الشركة (وليس الأزرار) تُوجَّه لرئيس قسمك.